АДМИНИСТРАЦИЯ ПИНЧУГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.08.2022 г. Пинчуга № 64-п

Об утверждении плана Мероприятий

по противопожарному обустройству

п. Пинчуга к весеннее-летнему пожароопасному периоду 2023 года

В целях обеспечения пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2023 года территории п. Пинчуга, в соответствии со ст. 19 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 года « О пожарной безопасности», статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 11 закона Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 « О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разработать и утвердить план мероприятий по противопожарному обустройству п. Пинчуга к весеннее-летнему пожароопасному периоду 2023 года.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Пинчугского сельсовета А.В. Логинов

УТВЕРЖДАЮ

Глава \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сельсовета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО

29.08.2022 г.

ПЛАН

мероприятий по противопожарному обустройству

п. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ к весенне - летнему пожароопасному периоду 2023 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование предприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| 1 | Разработка паспорта населенного пункта, подверженного угрозе ландшафтных (природных) и лесных пожаров | Администрация Пинчугского сельсовета | до 01.02.2023 |
| 2 | Разработка «Плана действий по защите населенного пункта от лесных пожаров на 2023 год» | Администрация Пинчугского сельсовета | до 01.03.2023 |
| 3 | Создание, утверждение перечня патрульных групп, патрульно-маневренных групп, маневренных групп. | Администрация Пинчугского сельсовета | До 01.04.2023 |
| 4 | Разработка маршрутов наземного патрулирования, пунктов наземного обнаружения пожаров на господствующих высотах, места установки контрольных постов на территории лесничества | Глава Пинчугского сельсовета | До 01.04.2023 |
| 5 | Организация патрулирования, в том числе мобильного, вокруг населенных пунктов в условиях сухой, жаркой погоды и задымленностью территории при возникновении сложной лесопожарной обстановки | Глава Пинчугского сельсовета | С 15.04.2023 |
| 6 | Организация работы по выполнению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов | Глава Пинчугского сельсовета | С 01.04.2023 |
| 7 | Разработка памяток по соблюдению Правил противопожарного режима | Администрация Пинчугского сельсовета | В течение 2023года |
| 8 | Изготовление памяток по соблюдению Правил противопожарного режима | Глава Пинчугского сельсовета | В течение 2023года |
| 9 | Осуществление постоянного контроля за исправностью водонапорных башен, за подъездными путями к пирсам для забора воды и другим водоисточникам | Глава Пинчугского сельсовета | В течение 2023г.  |
| 10 | Принятие мер по очистке территории поселений от сухой растительности и горючих материалов на территории поселений, в том числе по очистке территорий, прилегающей к населенным пунктам от сухой древесины, свалок и других горючих материалов, установка дополнительных емкостей для воды. | Глава Пинчугского сельсовета | С 01.04.2023 |
| 11 | Принятие мер по ограничению посещение населением лесных массивов при введение особого противопожарного режима на территории сельсовета | Глава Пинчугского сельсовета | В течение пожароопасного сезона |
| 12 | Организация оповещения на территории сельсовета населения при введении особого противопожарного режима и режимов функционирования «Повышенной готовности» и «Чрезвычайная ситуация» | Глава Пинчугского сельсовета | При необходимости |
| 13 | Выполнение противопожарных мероприятий в полосах отвода земель вдоль автомобильных дорог общего пользования, трансформаторных подстанций, линий электропередач, расположенных в границах земельного фонда. | АО «КрайДЭО», АО «КрасЭКо» | С 01.04.2023 |
| 14 | Доведение информации о введение режима функционирования «Повышенной готовности» и «Чрезвычайной ситуации» в связи с возникновением крупных лесных пожаров, непосредственно угрожающих населенному пункту, населению | Администрация Пинчугского сельсовета | При введении режимов функционирования |
| 15 | Опашка населенного пункта и обновление минерализованных полос | Глава Пинчугского сельсовета | До 01.05.2023г. до 30.09.2023 |
| 16 | Поэтапное скашивание сорной растительности в местах общего пользования  | Глава Пинчугского сельсовета | В течение пожароопасного сезона |
| 17 | Принятие мер по сносу бесхозных строений | Глава Пинчугского сельсовета | Постоянно  |
| 18 | Профилактическая работа (беседы) с населением о запрете разведения в населенных пунктах костров при установлении пожароопасного сезона в лесных районах | Администрация Пинчугского сельсовета | С 15.04.2023 |
| 19 | Организация обучения мерам пожарной безопасности на социально значимых объектах. | Глава сельсовета, Руководители учреждений  | Постоянно  |
| 20 | Обеспечение постоянного информирования населения о состоянии пожарной обстановки в лесах района, а также принимаемых мерах по охране и защите лесов и населенных пунктов от лесных пожаров | Администрация Пинчугского сельсовета | В течение пожароопасного сезона |
| 21 | Проведение профилактической работы путем размещения памяток, листовок на информационных стендах, сайте сельсовета, в мессенджерах | Администрация Пинчугского сельсовета | Постоянно  |
| 22 | Организация и проведение схода граждан | Глава Пинчугского сельсовета | До 01.05.2023 |
| 23 | Деятельность административной комиссии сельсовета по ст. 5.1 КоАП  | Администрация Пинчугского сельсовета | Постоянно  |